 ­­­

RAPORT Z EWALUACJI

STRATEGII ROZWOJU

POWIATU PRZEWORSKIEGO

NA LATA 2014-2020

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Powiat Przeworski**  ul. Jagiellońska 10,  37-200 Przeworsk  tel. 16 648 70 09  e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl |
|  |  |
| **OPRACOWANIE** | **Grupa CDE Sp. z o.o.**  ul. Powstańców Śląskich 1  43-190 Mikołów  tel: 32 326 78 16  e-mail: biuro@ekocde.pl |
|  |  |
|  |  |
| **ZESPÓŁ AUTORÓW** | Michał Mroskowiak  Anna Owsikowska  Wojciech Płachetka  Aleksandra Szlachta |

**SPIS TREŚCI**

[1. Czym jest ewaluacja? 4](#_Toc69728082)

[2. Jaki dokument podlegał ewaluacji? 5](#_Toc69728083)

[3. Powiat przeworski – jak został przedstawiony w 2014 r. 7](#_Toc69728084)

[4. Analiza SWOT – ocena z perspektywy czasu 21](#_Toc69728085)

[5. Czy Strategia była trafna? 32](#_Toc69728086)

[6. Czy Strategia była skuteczna? 33](#_Toc69728087)


[7. Czy Strategia była efektywna? 34](#_Toc69728088)

[8. Czy Strategia była użyteczna? 35](#_Toc69728089)

[9. Czy Strategia okazała się trwała? 36](#_Toc69728090)

[10. Jakie projektu udało się zrealizować? 37](#_Toc69728091)

[11. Jakie wnioski i rekomendacje wynikają z ewaluacji? 55](#_Toc69728092)



# Czym jest ewaluacja?

Ewaluacja jest procesem o charakterze praktycznym, którego zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt osiągnął zakładane cele, czy zostały one prawidłowo nakreślone i jakie rekomendacje i zmiany przyjąć należy na kolejny okres programowania. Jest to więc pojęcie szersze od monitoringu lub raportu   
z realizacji. Nieosiągnięcie zakładanych celów, nie zawsze jest efektem słabości programu, ale wynikać może z negatywnych czynników zewnętrznych. Również odwrotnie, zrealizowanie wszystkich założonych celów nie oznacza automatycznie, że pozytywnej oceny programów. Cele mogły być bowiem założone na zbyt mało ambitnym poziomie, lub też osiągane niejako mimochodem – na skutek dobrej koniunktury gospodarczej i licznych inwestycji prywatnych. Stąd też kryteria ewaluacyjnej oceny programów i strategii publicznych są zróżnicowane i zależne od wielu czynników, w tym kontekstów gospodarczych, społecznych i ekonomicznych. Niniejsza ewaluacja ma charakter *ex-post*, a więc po zakończeniu okresu obwiązywania ocenianego dokumentu strategicznego.

W analizie dokonano przeglądu wskaźników rozwoju powiatu na przestrzeni lat, od roku bazowego: 2014 r. (tj. początku obowiązywania Strategii) do roku odniesienia: 2020 r. (tj. końca obowiązywania Strategii), oceny prawidłowości analizy SWOT, oraz oceny przyjętych celów w odniesieniu do pięć kryteriów ewaluacyjnych: trafności (relevance), skuteczności (effectiveness), wydajności (efficiency), użyteczności (utility) oraz trwałości (sustainability).

Ewaluacja przeprowadzona została przez niezależnego wykonawcę zewnętrznego – Grupę CDE Sp.   
z o.o. z Mikołowa, na zlecenie Zarządu Powiatu Przeworskiego.



# Jaki dokument podlegał ewaluacji?

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 – 2020 jest dokumentem, który określa długookresowy plan działania, generalny kierunek rozwoju powiatu oraz cele, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia przyjętych założeń. Zapisy Strategii były podstawą do prowadzenia przez Powiat Przeworski działań inwestycyjnych, edukacyjnych, społecznych i gospodarczych –   
w szczególności przy współfinansowaniu pochodzącym ze środków budżetowych Unii Europejskiej   
na lata 2014-2020.

Strategia nakreśliła wizję rozwoju powiatu:

*powiat przeworski jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, wypoczynku, pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rozwijającej się gospodarki, przy efektywnym korzystaniu   
z posiadanych zasobów,*

główny cel strategiczny:

*wzrost jakości życia mieszkańców powiatu przeworskiego poprzez długofalowy i zrównoważony rozwój w oparciu o endogeniczne potencjały*

oraz cele strategiczne w ramach czterech osi priorytetowych:

1. *Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości;*
2. *Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa efektywności energetycznej;*
3. *Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego;*
4. *Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców;*

Podczas definiowania celów zadbano o ich zgodność z dokumentami strategicznymi na wyższym szczeblu – strategią województwa, a także krajowymi i unijnymi dokumentami ramowymi:

* Strategią Europa 2020;
* Umową partnerstwa;
* Długookresową Strategią Rozwoju Kraju;
* Strategią Rozwoju Kraju 2020;
* Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
* Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 – Regiony, Miasta, Obszary wiejskie;
* Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;
* Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020;
* Programy operacyjne UE na szczeblu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym;

Zbieżność celów pomiędzy Strategią, a dokumentami wyższego szczebla, była dodatkowym atutem podczas ubiegania się przez powiat o wsparcie z funduszy unijnych na realizację projektów wynikających ze Strategii.

Dodatkowo, Strategia przytacza podstawowe informacje o powiecie, uwarunkowania gospodarcze, przestrzenne, społeczne i polityczne oraz analizę mocnych i słabych stron w perspektywie lat 2014-2020, a także odniesienie do innych dokumentów strategicznych szczebla wojewódzkiego i krajowego.



# Powiat przeworski – jak został przedstawiony w 2014 r.

Punktem wyjścia ewaluacji, jest obraz powiatu, jaki został przedstawiony w Strategii w 2014 r.,   
to przypomnienie syntetycznych faktów, stanowi podstawę, dalszej pogłębionej analizy poszczególnych wskaźników statystycznych (których źródeł jest Bank Danych Lokalnych, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny) oraz pozwoli unaocznić, jak i czy, zmienił się powiat i jego otoczenie na przestrzeni lat 2014-2020.

Powiat przeworski położony jest w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Według stanu na koniec 2013 r. powiat przeworski zajmuje obszar o łącznej powierzchni 698 km2 (69802 ha), co stanowi 3,9% obszaru województwa podkarpackiego. Obszar powiatu przeworskiego rozciąga się od Pogórza Dynowskiego na południu, aż po Płaskowyż Tarnogrodzki na północy.

Przez powiat przeworski przepływają dwie największe rzeki województwa podkarpackiego San oraz Wisłok. Dolina rzeki Złotej wytycza północną granicę powiatu, zaś dolina rzeki Mleczki południową.

W obrębie powiatu znajduje się 9 gmin:

* Gmina miejska: Przeworsk;
* Gminy miejsko-wiejskie: Kańczuga, Sieniawa;
* Gminy wiejskie: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Przeworsk, Tryńcza, Zarzecze.

Wg danych na koniec 2013 r. powiat przeworski liczył 79 262 mieszkańców, co stanowiło 3,7% ludności województwa podkarpackiego. W miastach mieszkało 21 194 osób (26,7%), zaś 58 068 osób (73,3%) mieszkało na wsi. Stolicą powiatu jest miasto Przeworsk, które na koniec roku 2013 zamieszkiwało   
15 779 osób.

W powiecie przeworskim, wg stanu na 2013 rok, 24% powierzchni zajmują lasy (16 724,28 ha), zaś 45% terenów powiatu są obszarami prawne chronionymi (31 402,06 ha). Na terenie powiatu przeworskiego znajduje się łącznie 97 pomników przyrody oraz funkcjonują dwa nadleśnictwa: Kańczuga i Sieniawa. Według stanu na 2010 rok, 49,2% ogółu powierzchni powiatu (34 332,08 ha) zajmują użytki rolne.

Powiat przeworski położony jest w tzw. pasie przyśpieszonego rozwoju, wzdłuż drogi krajowej nr 4 (trasa międzynarodowa E-40), a docelowo także autostrady A4 i magistrali kolejowej E-30.   
Jest to pasmo o znaczeniu europejskim, które obejmuje miasta: Dębicę, Rzeszów, Przeworsk, Jarosław   
i Przemyśl.

Stolica powiatu jest położona około 40 km od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa i około 50 km od przejścia granicznego w Korczowej. Położenie blisko głównych szlaków komunikacyjnych, w tym sieci TEN-T, tworzy warunki dogodne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiat przeworski położony jest blisko Rzeszowa, stolicy województwa podkarpackiego i zarazem rdzenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rzeszów jest siedzibą władz samorządowych i rządowych na szczeblu województwa. Jest ośrodkiem pełniącym funkcje metropolitalne zamieszkiwanym przez ponad 180 tys. mieszkańców. Rzeszów wskazywany jest jako ważny ośrodek rozwoju, w tym ośrodek przemysłowy z dominantą przemysłu elektromaszynowego (w tym lotniczego) i rolno-spożywczego. Budowana autostrada A4 spowoduje skrócenie czasu dojazdu z Przeworska i okolicznych terenów do Rzeszowa. Silniejszy rynek pracy i szeroka oferta edukacyjna Rzeszowa stanowić będą konkurencję dla planów rozwojowych powiatu przeworskiego poprzez generowanie zewnętrznych migracji. Niemniej jednak, przy zapewnieniu odpowiednich warunków, w szczególności dobrego skomunikowania z Rzeszowem, zjawiska te mogą mieć pośrednio pozytywny wpływ na sytuację powiatu. Znacznie większym zagrożeniem dla powiatu przeworskiego będzie atrakcyjna oferta terenów inwestycyjnych Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego. Atrakcyjność inwestycyjna regionu   
i podregionu jest czynnikiem mogącym znacząco wpływać na rozwój gospodarczy powiatu. Województwo podkarpackie nie jest w tym względzie oceniane wysoko – w rankingu województw znalazło się na 12 miejscu. Największy wpływ na tę ocenę ma niska dostępność transportowa województwa. Powiat przeworski jest częścią podregionu przemyskiego, który cechuje przeciętna atrakcyjność inwestycyjna w zakresie działalności usługowej oraz najniższa (w pięciostopniowej skali) atrakcyjność inwestycyjna w zakresie działalności przemysłowej oraz działalności zaawansowanej technologicznie (ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2012, IBNGR, Gdańsk 2012). Należy mieć na uwadze, że pozycja regionu i podregionu w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej powinna ulec poprawie w wyniku oczekiwanego, pełnego oddania do użytku autostrady A4.

Istotnym aspektem funkcjonowania powiatu przeworskiego w otoczeniu gospodarczo - politycznym jest bliskość wschodniej granicy Polski, a zarazem i Unii Europejskiej oraz sąsiedztwo Polski z Ukrainą. Możliwa jest przyszła integracja tego kraju z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej. Dla gospodarki powiatu umowa o dostępie Ukrainy do rynków unijnych będzie stanowić zarówno szansę jak   
i zagrożenie. Szansą będzie swoboda wymiany handlowej i możliwość dostaw towarów i usług dla miejscowych przedsiębiorców. Zagrożeniem natomiast może okazać import tanich surowców   
i towarów z Ukrainy oraz konkurencyjność tamtejszej tańszej siły roboczej.

Pod względem gospodarczym, wartość regionalnego PKB sytuuje województwo na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca województwa podkarpackiego   
w 2012 r. wyniósł 67,0% średniej krajowej i był najniższym wynikiem w kraju (GUS 2012).

Teren powiatu przeworskiego cechuje bogactwo zabytków kultury, w szczególności zespoły pałacowo – parkowe oraz obiekty sakralne. Powiat przeworski cechują wyjątkowe walory przyrodnicze   
i krajobrazowe oraz zróżnicowane ukształtowanie terenu wynikające z położenia na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.

Jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych powiatu jest PRZEWORSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020 - 6 - "POGÓRZANIN", która łączy Przeworsk i Dynów zatrzymując się na 13 stacjach. Długość trasy kolejki wynosi 46,25 km.

**ZMIANA LICZBY MIESZKAŃCÓW**

Rysunek 1 Liczba mieszkańców w powiecie przeworskim wg płci w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

**OCENA: *ZMIANA NEGATYWNA***

**KOMENTARZ:** Od kilku lat obserwowana jest negatywna tendencja spadku liczby mieszkańców powiatu. Trend jest jednak charakterystyczny dla całego kraju. Niestety, liczba mieszkańców Polski maleje i starzeje się. Co warto jednak zauważyć, stopień tego spadku (ok. 1%) nie jest tak dotkliwa jak   
w przypadku obszarów miejskich z których mieszkańcy przenoszą się na obszary podmiejskie.

**PRZYROST NATURALNY**

Rysunek 2 Przyrost naturalny odnotowany w powiecie przeworskim w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

**OCENA: ZMIANA *POZYTYWNA***

**KOMENTARZ:** Przyrost naturalny oscyluje w granicach zera, co nieznacznie ale jednak pozytywnie odbiega od średniej krajowej – w skali kraju liczba mieszkańców systematycznie rok do roku maleje.

**BILANS MIGRACJI**

Rysunek 3 Bilans migracji międzypowiatowych w powiecie przeworskim w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

**OCENA: ZMIANA *NEGATYWNA***

**KOMENTARZ:** Choć przyrost naturalny oscyluje w granicach zera, to bilans migracji jest wyraźnie ujemny. Wskazuje to na problem jakim jest migracja mieszkańców powiatu do innych miejsc zamieszkania.

**STRUKTURA WIEKOWA**

Rysunek 4 Struktura ekonomicznych grup wieku w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 [%] \* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

**OCENA: ZMIANA *NEGATYWNA***

**KOMENTARZ:** Rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, - wykres koreluje z ujemnym saldem migracji. Najczęściej emigrują osoby aktywne zawodowe i młode. Powoduje to osłabienie jednej   
z silnych stron powiatu, jakim jest dostęp do siły roboczej.

**BEZROBOCIE**

Rysunek 5 Osoby bezrobotne w powiecie przeworskim wg płci w latach 2014-2020 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

**OCENA: ZMIANA POZYTYWNA**

**KOMENTARZ:** W ostatnich latach nastąpił bardzo znaczący spadek bezrobocia (o prawie 1/3), dynamika ta została jednak osłabiona efektem pandemii COVIS-19 – w roku 2020, bezrobocie wzrosło względem roku 2019.

**DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA**

Rysunek 6 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu przeworskiego w latach 2014-2020 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

**OCENA: ZMIANA POZYTYWNA**

**KOMENTARZ:** W ciągu ostatnich 6 lat, powstało prawie 900 nowych przedsiębiorstw. Choć oczywiście, większość z nich to działalność o charakterze mikrofirm (działalność jednoosobowa lub   
do 5 pracowników, to jednak tendencja wyraźnie pokazuje, że mieszkańcy powiatu nie są bierni   
i pasywni na rynku pracy ale podejmują również własne aktywności gospodarcze. Porównanie wskaźników gospodarczych z danymi regionalnymi krajowymi, wskazuje jednak, że ciągle są one znacząco niższe od wartości średnich.

Tabela 1 Porównanie wskaźników gospodarczych powiatu przeworskiego na tle województwa i kraju w 2019 roku\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności** | **Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności** | **Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności** | **Podmioty na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym** | **Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności** |
| Polska | 1175 | 99 | 59 | 1959 | 837 |
| Województwo podkarpackie | 851 | 71 | 39 | 1386 | 633 |
| Powiat przeworski | 643 | 60 | 30 | 1042 | 497 |

*\* Brak danych za 2020 r.*

**SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA**

Rysunek 7 Charakterystyka sieci wodociągowej w powiecie przeworskim w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

Rysunek 8 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w powiecie przeworskim w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

**OCENA: ZMIANA POZYTYWNA**

**KOMENTARZ:** Stopień dostępności do sieci wodociągowej sięga 90%, natomiast dostępność do sieci kanalizacyjnej przekracza 78% i systematycznie rośnie r/r. Warto jednak zauważyć, iż wskaźniki te różnią się znacząco w przypadków obszarów wiejskich i miejskich, co oznacza, że działania w tym obszarze również powinny być uwzględnione w strategii rozwoju na nowy okres programowania.

**SIEĆ GAZOWA**

Rysunek 9 Charakterystyka sieci gazowej w powiecie przeworskim w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

**OCENA: OCENA NEUTRALNA**

**KOMENTARZ:** Stopień zgazyfikowania powiatu praktycznie pozostaje na niezmienionym poziomie od 2014 r. Biorąc pod uwagę bardzo silny nacisk na szczeblu europejskim na odchodzenie od spalania węgla na cele grzewcze, dostępność sieci gazowej będzie jednym z czynników kluczowych, warunkujących wymianę źródła ciepła bez dokonywania dużych inwestycji w źródła odnawialne – np. pompę ciepła.

**EDUKACJA**

Rysunek 10 Liczba uczniów i absolwentów w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu przeworskiego w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

Rysunek 11 Liczba uczniów i absolwentów w szkołach ogólnokształcących powiatu przeworskiego w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

Rysunek 12 Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych w powiecie przeworskim w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

**OCENA: OCENA POZYTYWNA**

**KOMENTARZ:** Względem roku 2014 znacząco wzrosła liczba studentów szkół wyższych pochodzących   
z powiatu przeworskiego (wzrost o prawie 75%), co pokazuje, że poprawia się jakość kadr dostępnych na rynku pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, czy osoby te wracają na przeworski rynek pracy, czy też przenoszą się na stałe do dużych ośrodków edukacyjnych – Rzeszowa, Krakowa czy Lublina. Spadek liczby uczniów szkół podstawowych wynika ze zmian demograficzny i malejącej liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Trend ten w najbliższych latach przeniesie się na wyższe szczeble edukacji – szkoły ponadpodstawowe, techniczne i wyższe.

**ŚWIADCZENIA RODZINNE – LICZBA BENEFICJENTÓW**

Rysunek 13 Korzystający ze świadczeń rodzinnych w powiecie przeworskim w latach 2014-2019\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

*\* Brak danych za 2020 r.*

**OCENA: OCENA POZYTYWNA**

**KOMENTARZ:** Względem roku 2014 liczba rodzin korzystających ze wsparcia w formie zasiłków spadła   
o ok. 10%. Choć w latach 2014-2016 trend miał charakter negatywny, to od 2016 obserwować już można w tym obszarze dynamiczny spadek. Widać w tym korelację z wprowadzonym od 1 kwietnia 2016 r. programem społecznym Rodzina 500 plus, który wspiera (w początkowym okresie zwłaszcza rodziny najuboższe) w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko   
w rodzinie w wysokości 500 złotych.

**ŚWIADCZENIA RODZINNE – KWOTA ŚWIADCZEŃ**

Rysunek 14 Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach 2014-2019 w powiecie przeworskim\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.)

**OCENA: OCENA NEUTRALNA**

**KOMENTARZ:** Choć spada liczba osób (rodzin) korzystających ze świadczeń rodzinnych, to jednak obciążenie budżetowe w tym zakresie w latach 2014-2016 rosła, a obecnie utrzymuje się na podobnym poziomie. Przyczyny tego stanu upatrywać należy w rosnącej jednostkowej wysokości wypłacanych świadczeń.





# Analiza SWOT – ocena z perspektywy czasu

Analiza SWOT, ma na celu określenie mocnych i słabych stron powiatu (czynniki wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń rozwojowych wynikających z otoczenia czynniki zewnętrzne).

Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza:

* S (Strengths) - mocne strony,
* W (Weaknesses) - słabe strony,
* O (Opportunities) – szanse,
* T (Threats) – zagrożenia.

Analiza mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń w układzie analizy SWOT pozwala na uporządkowanie zebranych w procesie diagnostycznym informacji oraz identyfikacji czynników rozwojowych i badania wzajemnego wpływu tych czynników z perspektywy:

* mocnych stron w kontekście wykorzystania szans w otoczeniu,
* słabych stron z punktu widzenia szans w otoczeniu,
* analizy silnych stron w kontekście zagrożeń,
* słabych stron w kontekście zagrożeń.

W Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 – 2020, analizę SWOT przeprowadzono odrębnie dla poszczególnych obszarów strategicznych:

* Gospodarka;
* Infrastruktura techniczna;
* Turystyka;
* Kapitał ludzki i jakość życia.

Ewaluacja analizy SWOT obejmuje ocenę, czy z perspektywy czasu i przeprowadzonej wyżej analizy wskaźnikowej, poszczególne elementy składowe zostały zidentyfikowane właściwie. Negatywna ocena założeń nie oznacza ich krytyki – twórcy Strategii w 2014 r. nie mogli mieć wiedzy, jaką mamy dziś z perspektywy czasu. Jednak wynik ewaluacji powinien zostać wzięty pod uwagę przy nowym okresie programowania Strategii.

Ewaluację analizy SWOT przeprowadzono w formie graficznej oznaczając:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - Założenie potwierdziło się z rzeczywistością; |
|  | - Założenie nie potwierdziło się z rzeczywistością; |
|  | - Nie można potwierdzić założenia z uwagi na brak danych lub rodzaj założenia. |

W przypadku, w którym założenie wskazane nie potwierdziło się z rzeczywistością, dodano komentarz, uzasadniający z uwagi na jakie przesłanki.

Tabela 2 Ewaluacja analizy SWOT - obszar gospodarczy

| **Założenie podlegające ocenie** | **Ocena ewaluacyjna** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- |
| **GOSPODARKA – MOCNE STRONY** | | |
| Stosunkowo bliskie położenie względem międzynarodowego lotniska w Jasionce k. Rzeszowa |  |  |
| Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w powiecie przeworskim |  |  |
| Duży udział sektora prywatnego, małych i średnich przedsiębiorstw wśród ogółu rejestrowanych firm |  |  |
| Bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych (droga krajowa nr 4 i magistrala kolejowa E-30) |  |  |
| Stosunkowo bliskie położenie względem międzynarodowego lotniska w Jasionce k. Rzeszowa |  |  |
| Duże zasoby niewykorzystanej siły roboczej |  | Ostatnie dane GUS wskazują, że bezrobocie spada, co oznacza, że zasoby siły pracowniczej się wyczerpują |
| Korzystne warunki do rozwoju produkcji ekologicznej żywności |  |  |
| Stabilna i przychylna polityka władz samorządowych wspierająca rozwój przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy |  |  |
| Zasoby terenów o lokalizacji sprzyjającej lokowaniu inwestycji |  |  |
| Duże zasoby ziemi rolnicze |  |  |
| **GOSPODARKA – SŁABE STRONY** | | |
| Stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości |  |  |
| Brak nowych inwestycji i kapitału – niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej |  |  |
| Niewystarczające uzbrojenie terenów dla celów inwestycyjnych |  |  |
| Niewystarczająca promocja inwestycyjna |  |  |
| Tereny o walorach przyrodniczych i krajobrazowych objęte ochroną prawną |  |  |
| Niewystarczająca ilość rozwojowych zakładów przemysłowych |  |  |
| Słabo rozwinięta sieć Instytucji Otoczenia Biznesu |  |  |
| Brak klastrów i grup producenckich (gron kooperacyjnych) |  |  |
| Niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy |  |  |
| Niewystarczająca baza kształcenia zawodowego |  |  |
| Rozdrobnienie gospodarstw rolnych, dominacja gospodarstw nie wyspecjalizowanych |  |  |
| Brak skutecznej promocji produktu lokalnego na rynku regionalnym i krajowym |  |  |
| **GOSPODARKA - SZANSE** | | |
| Zakończenie inwestycji budowy Autostrady A4 |  |  |
| Rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność w Polsce i w Europie, co sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego |  |  |
| Budująca się marka Polski na rynku europejskim jako producenta wysokiej jakości produktów spożywczych |  |  |
| Wsparcie rozwoju działalność grup producenckich |  |  |
| Popularyzacja agroturystyki i turystyki weekendowej |  |  |
| Rozwój informatyzacji i telekomunikacji |  |  |
| Rozwój gospodarczy kraju |  |  |
| Możliwość pozyskania środków finansowych z UE |  |  |
| **GOSPODARKA - ZAGROŻENIA** | | |
| Brak stabilnej polityki państwa, częste zmiany przepisów prawnych, w tym podatkowych |  |  |
| Rosnące ubożenie społeczeństwa |  | Dane GUS wskazują, że spada liczba mieszkańców pobierających świadczenia socjalne, jak również rośnie średni dochód gospodarstw (poprzez spadające bezrobocie jak i na skutek krajowych programów socjalnych) |
| Niekorzystna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie – malejąca dochodowość produkcji rolnej |  |  |
| Bariery prowadzenia działalności gospodarczej (wzrost podatków, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych) |  |  |
| Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego |  |  |
| Złożona procedura ubiegania się o środki w ramach programów operacyjnych 2014-2020 |  |  |
| Ograniczony rynek zbytu produktów rolnych |  |  |
| Inwazja sieci sklepów wielkopowierzchniowych |  |  |

Tabela 3 Ewaluacja analizy SWOT - obszar infrastruktury technicznej

| **Założenie podlegające ocenie** | **Ocena ewaluacyjna** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- |
| **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – MOCNE STRONY** | | |
| Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć wodociągów i kanalizacji (Gmina Jawornik Polski stanowi wyjątek) |  | Czy można sprawdzić, jak rozwinęła się sieć w Jaworniku? |
| Relatywnie dobrze rozwinięta sieć gazowa (Gmina Adamówka stanowi wyjątek) |  | Czy można sprawdzić, jak rozwinęła się sieć w Gminie Adamówka? |
| Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna i energetyczna |  |  |
| Dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych |  |  |
| Przeworsk jako ważny węzeł drogowy i kolejowy |  |  |
| **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – SŁABE STRONY** | | |
| Brak dostępu do autostrady A4 (do czasu jej oddania do użytku) |  |  |
| Brak obwodnicy Przeworska |  |  |
| Niezadawalający stan techniczny nawierzchni dróg, niewystarczająca nośność mostów |  |  |
| Nierównomierna gęstość sieci drogowej powiatu |  |  |
| Niska przepustowość dróg, w tym DW 835 |  |  |
| Niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu na głównych drogach, w szczególności DK 4 i DW 835 |  |  |
| Niska dostępność do komunikacji publicznej - słabo rozwinięta sieć autobusowa |  |  |
| Niski poziom efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowych |  |  |
| Słabo rozwinięta gospodarka odpadami |  |  |
| **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - SZANSE** | | |
| Zakończenie budowy autostrady A4 i jej połączenie z siecią drogową powiatu |  |  |
| Rozwój gospodarczy kraju |  |  |
| Możliwość pozyskania środków finansowych z UE |  |  |
| Możliwość pozyskania środków krajowych (NFOŚ) na inwestycje pro – środowiskowe |  |  |
| **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - ZAGROŻENIA** | | |
| Rosnący poziomu zanieczyszczenia środowiska |  |  |
| Wysoki poziomu hałasu |  |  |
| Wzrastająca ilość odpadów komunalnych |  | Trzeba by zerknąć czy tak jest w BDL – wytworzone odpady na głowę mieszkańca czy coś podobnego |
| Zmiana klimatu i wzrost zagrożenia klęskami żywiołowymi |  |  |
| Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |  |
| Rosnące natężenie ruchu drogowego |  | Czy można sprawdzić, jak rozwinęła się sieć w Jaworniku? |

Tabela 4 Ewaluacja analizy SWOT – obszar turystyki

| **Założenie podlegające ocenie** | **Ocena ewaluacyjna** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- |
| **TURYSTYKA – MOCNE STRONY** | | |
| Kolejka wąskotorowa „Pogórzanin” Przeworsk-Jawornik Polski-Dynów wraz z licznymi atrakcjami wzdłuż jej trasy |  |  |
| Liczne zabytki o charakterze religijnym i świeckim, wiele zabytkowych obiektów architektonicznych (kościoły parafialne, cmentarze, kapliczki oraz pozostałości zespołów dworskich) |  |  |
| Niski poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego i degradacji przyrodniczej - otoczenie sprzyjające praktykowaniu różnych form wypoczynku |  |  |
| Bogactwo naturalne w postaci: fauny i flory, lasów, cieków i zbiorników wodnych |  |  |
| Tereny o walorach przyrodniczych i krajobrazowych objęte ochroną prawną |  |  |
| Warunki naturalne dające możliwość organizowania popularnych form wypoczynku, w tym rowerowej, pieszej i konnej oraz narciarstwa biegowego |  |  |
| Istniejące przyrodniczo – edukacyjno – turystyczne trasy rowerowe, szlaki turystyczne, NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM (NWPPC) |  |  |
| Brak dużych zakładów zagrażających jakości środowiska naturalnego |  |  |
| Aktywna działalność organizacji nonprofit w obszarze kultury, sportu, produktu lokalnego, przyczyniająca się do rozwoju turystyki |  |  |
| Dobrze rozwinięta sieć domów kultury i bibliotek publicznych, aktywnie działające OSP |  |  |
| Szeroki wachlarz imprez kulturalnych |  |  |
| Wzrastająca świadomość ekologiczna ludności |  |  |
| Duże zainteresowanie agroturystyką i turystyką weekendową, w tym aktywną turystyką |  |  |
| Bliskość Rzeszowa o populacji ponad 180 tys. osób – potencjalnych korzystających z atrakcji turystycznych powiatu, głownie w ramach turystyki weekendowej |  |  |
| Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi w regionie, kraju i za granicą |  |  |
| Podejmowanie/rozwijanie współpracy między JST – możliwość realizacji projektów w partnerstwie |  |  |
| Rozwój gospodarczy kraju |  |  |
| Możliwość pozyskania środków finansowych z UE |  |  |
| Możliwość zaangażowania się inwestorów prywatnych oraz sponsorów |  |  |
| **TURYSTYKA – SŁABE STRONY** | | |
| Brak atrakcyjnej oferty pobytowej dla turystów |  |  |
| Niewystarczająca promocja i informacja turystyczna, brak wspólnej ponadlokalnej promocji produktów turystycznych |  |  |
| Niewystarczająca promocja imprez kulturalnych i okolicznościowych |  |  |
| Słabo wykorzystane produkty turystyczne powiatu |  |  |
| Niewystarczająca infrastruktura turystyczna, słabo rozwinięta baza noclegowa |  |  |
| Mała ilość obiektów rekreacyjnosportowych |  |  |
| Niedostateczny stan techniczny obiektów zabytkowych |  |  |
| **TURYSTYKA - SZANSE** | | |
| Wzrastająca świadomość ekologiczna ludności |  |  |
| Duże zainteresowanie agroturystyką i turystyką weekendową, w tym aktywną turystyką |  |  |
| Bliskość Rzeszowa o populacji ponad 180 tys. osób – potencjalnych korzystających z atrakcji turystycznych powiatu, głownie w ramach turystyki weekendowej |  |  |
| Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi w regionie, kraju i za granicą |  |  |
| Podejmowanie/rozwijanie współpracy między JST – możliwość realizacji projektów w partnerstwie |  |  |
| Rozwój gospodarczy kraju |  |  |
| Możliwość pozyskania środków finansowych z UE |  |  |
| Możliwość zaangażowania się inwestorów prywatnych oraz sponsorów |  |  |
| **TURYSTYKA - ZAGROŻENIA** | | |
| Brak tradycji wykorzystania istniejących walorów turystycznokrajobrazowych |  |  |
| Niedofinansowanie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej wynikająca z polityki Państwa |  |  |
| Marginalizacja społeczno – gospodarcza i kulturalna regionu |  |  |
| Nasilenie problemów społecznych skutkujące biernością części społeczeństwa |  |  |

Tabela 5 Ewaluacja analizy SWOT - obszar kapitału ludzkiego

| **Założenie podlegające ocenie** | **Ocena ewaluacyjna** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- |
| **KAPITAŁ LUDZKI – MOCNE STRONY** | | |
| Relatywnie korzystna struktura wiekowa mieszkańców - dodatni przyrost naturalny, wysoki odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym |  | Wg. danych GUS, przyrost naturalny oscyluje w granicach zera, jednakże mocno negatywne saldo migracji przyczynia się do postępującego wzrostu liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. |
| Szpital Powiatowy w Przeworsku |  |  |
| Równomiernie rozmieszczona sieć ośrodków zdrowia świadczących podstawową opiekę zdrowotną |  |  |
| Dobrze rozwinięta sieć placówek edukacji szkolnej |  |  |
| Sprawnie działający system pomocy społecznej zapewniający wsparcie osobom i rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej |  |  |
| Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczno-kulturalna – sieć bibliotek gminnych i wiejskich ośrodków kultury, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje kultywujące tradycję lokalną - chóry, kapele, zespoły pieśni i tańca |  |  |
| Dobrze rozwinięta sieć klubów sportowych |  |  |
| **KAPITAŁ LUDZKI – SŁABE STRONY** | | |
| Ujemne saldo migracji, odpływ ludności aktywnej zawodowo za granicę i do większych miast w Polsce, w tym do Rzeszowa |  |  |
| Wysoka stopa bezrobocia (zwłaszcza wśród ludzi młodych), w tym duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku |  | Wg. danych GUS, liczba osób bezrobotnych spadła |
| Ukryte bezrobocie na wsi |  | w ostatnich latach o prawie 1/3, jak również dynamicznie rośnie liczba nowych działalności gospodarczych otwieranych na terenie powiatu. |
| Małe możliwości zatrudnienia, brak ofert pracy na rynku |  |  |
| Relatywnie niski poziom dochodów ludności |  | Wg. danych GUS, liczba osób bezrobotnych spadła |
| Relatywnie niski poziom wykształcenia mieszkańców |  | w ostatnich latach o prawie 1/3, jak również dynamicznie rośnie liczba nowych działalności gospodarczych otwieranych na terenie powiatu |
| Niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach |  |  |
| Oferta edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum wymagająca doskonalenia |  | Jak wskazują dane GUS, liczba studentów szkół wyższych wzrosła od 2014 o prawie 75% |
| Kierunki kształcenia w szkolnictwie zawodowym niedostosowane do potrzeb rynku pracy |  |  |
| Niewystarczający dostęp do specjalistycznych usług medycznych |  |  |
| Malejący odsetek osób młodych uprawiających sport |  |  |
| Niewystarczająca infrastruktura rekreacyjno – sportowa |  |  |
| **KAPITAŁ LUDZKI - SZANSE** | | |
| Rozwijanie współpracy pomiędzy JST i ich jednostkami a organizacjami pozarządowymi w obszarze polityki społecznej |  |  |
| Rozwój gospodarczy kraju |  | KAPITAŁ LUDZKI - SZANSE |
| Możliwość pozyskania środków finansowych z UE |  |  |
| Możliwość zaangażowania się inwestorów prywatnych (usługi medyczne) |  |  |
| **KAPITAŁ LUDZKI - ZAGROŻENIA** | | |
| Rosnąca pozycja Rzeszowa jako celu migracji młodych ludzi |  |  |
| Postępujący proces zwolnień z istniejących zakładów pracy |  | KAPITAŁ LUDZKI - ZAGROŻENIA |
| Spadek rentowności produkcji rolnej, ograniczenie rynków zbytu |  |  |
| Nasilenie się patologii społecznych |  | Wg. danych GUS, liczba osób bezrobotnych spadła |
| Pogorszenie się warunków bytowych osób o najniższym poziomie dochodów |  | w ostatnich latach o prawie 1/3, jak również dynamicznie rośnie liczba nowych działalności gospodarczych otwieranych na terenie powiatu. |

Ewaluacja analizy SWOT wskazuje, że:

* Trafnie odniesiono się do aspektów związanych z ochroną środowiska i potencjału turystycznego regionu;
* Sytuacja gospodarcza regionu okazała się lepsza niż założono – na skutek ogólnie dobrej koniunktury w gospodarce krajowej;
* Lepsze niż przyjęto założenia rozwoju gospodarczego przyczyniła się do poprawy sytuacji   
  w obszarze socjalnym – zmniejszenia liczby przestępstw, patologii społecznych oraz osób korzystających z opieki i pomocy społecznej.



# Czy Strategia była trafna?

Cele Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego zostały zidentyfikowane właściwie. Strategia zawierała diagnozę społeczno-gospodarczą, prawidłowe wnioski strategiczne wyrażone w analizie SWOT oraz hierarchicznie uporządkowaną wizję docelową – od założeń ogólnych wyrażonych w myśli przewodniej dokumentu, poprzez główny cel strategiczny, osie priorytetowe i wynikające z nich zadania. W planie działań, dokument łączył inwestycje infrastrukturalne, z inwestycjami o charakterze kulturalnym   
i promocyjnym (tzw. działania miękkie), które wynikały z lokalnych, zgłoszonych potrzeb oraz perspektywą dofinansowania tych przedsięwzięć ze środków budżetowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020).






# Czy Strategia była skuteczna?

W perspektywie czasowej obowiązywania Strategii zrealizowano na łączną kwotę 261 533 594,31 zł:

* 116 projektów inwestycyjnych;
* 17 projektów z zakresu scalenia gruntów;
* 11 projektów aktywizacji zawodowej (tylko w zakresie projektów współfinansowanych, bez uwzględniania zadań własnych Powiatowego Urzędu Pracy) oraz 3 projekty realizowane przez Zespoły Szkół.

Oznacza to, że zdecydowana większość projektów wpisanych do Strategii została w całości lub przynajmniej częściowo zrealizowana. Co więcej, ramy realizowanych projektów okazały się być większe, niż wynikałoby to wprost z dokumentu, dzięki działalności sprawnej komórki pozyskiwania funduszy zewnętrznych funkcjonującej w ramach Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

Jak wskazała analiza wskaźników, niewątpliwie udało się zrealizować cel strategiczny i powiat znajduje się w lepszym położeniu niż w 2014 r. – jakość życia mieszkańców wzrosła, powiat rozwija się pod względem gospodarczym, maleje liczba negatywnych zjawisk społecznych i bezrobocie, a dzięki realizacji licznych projektów z zakresu efektywności energetycznej (termomodernizacja budynków, odnawialne źródła energii), rozwój ten miał charakter efektywny. Niewątpliwie jest to zasługa   
w szczególności korzystnej sytuacji gospodarczej, jaka miała miejsce w ostatnich latach – przed wybuchem pandemii COVID-19.



# Czy Strategia była efektywna?

Większość zadań ze Strategii (a w zasadzie wszystkie zadania o charakterze infrastrukturalnym) była realizowana w ramach różnych form pomocowych związanych ze środkami Unii Europejskiej.   
W ramach takiego modelu finansowego. Powiat lub podmioty realizujące projekt pokrywały jedynie część inwestycji określana jako *wkład własny,* którego wartość oscyluje w obszarze kilkunastu – kilkudziesięciu procent wartości całego projektu. W perspektywie 2014-2020 o uzyskaniu współfinansowania decydowała nie tylko jakość przygotowanych wniosków o przyznanie dofinansowania, ale również zgodności i spójność inwestycji z dokumentami o charakterze strategicznym – w tym m.in. często pojawiający się warunek *wynikania* zadania z lokalnej strategii rozwoju. Wykorzystanie dokumentu miało zatem charakter efektywny, a w toku jego obowiązywania nie pojawiła się konieczność jego dodatkowych aktualizacji.



# Czy Strategia była użyteczna?


Pod względem technicznej użyteczności dokumentu, zauważyć należy, że nie zawierał on wytycznych w zakresie monitorowania (wskaźniki, częstotliwość, forma), ewaluacji (kryteria ewaluacji, metodyka jej przeprowadzenia) i zarządzania (osób zobowiązanych do monitorowania dokumentu, czy też inicjowania jego aktualizacji). Choć takie podejście jest zrozumiałe – daje dużą swobodę w zarządzaniu dokumentem, to jednak dobrą praktyką jest wskazanie przynajmniej ramowych zapisów w tym zakresie, które przykładowo nieobligatoryjnie, ale gdy zajdzie taka potrzeba, sporządzić raport okresowy z realizacji Strategii. Z perspektywy czasu warto wskazać, że odchodzi się również od ogólnego celu strategicznego jakim jest ogólna promocja walorów turystycznych – przy tak sformułowanym celu trudno o weryfikację na ile podejmowane działania okazały się skuteczne. Obecne rekomenduje się podchodzenie do zagadnienia w formie budowania produktu lub marki, która jest obecna we wszystkich projektach promocyjnych regionu. (np. może być to turystyka rowerowa, atrakcje zabytków techniki – kolej wąskotorowa, krajobraz, czyste powietrze itp.) Takie podejście ułatwia zachowanie spójności poszczególnych projektów promocyjnych. Oczywiście ukierunkowanie się na jeden główny produkt turystyczny lub rekreacyjny nie wyklucza – kiedy pojawi się taka okazja inwestycyjna w formie korzystnego finansowania ze strony funduszy zewnętrznych realizacji innych, dodatkowych projektów.

Z perspektywy pozostałych elementów opracowania – listy zadań, diagnozy, analizy SWOT, stwierdzić należy, że sporządzone one zostały w sposób, jasny, czytelny i zrozumiały dla odbiorcy nawet niewyspecjalizowanego w tematyce planowania strategicznego, co ułatwiało niewątpliwie wykorzystanie dokumentu w praktyce.



# Czy Strategia okazała się trwała?

Z analizy wskaźnikowej wynika, że podstawowym czynnikiem zmian, zachodzących na szczeblu społecznym jest sytuacja gospodarcza. Podejmowane działania inwestycyjne rozwiązują oczywiście pewne wyodrębnione i lokalne problemy (np. termomodernizacja obiektu sprzyja poprawie efektywności energetycznej, inwestycje drogowe usprawniają ruch w miejscu ich realizacji itp.), jednak zmiana zachodząca na poziomie np. ogółu osób korzystających z pomocy społecznej, czy liczby popełnianych przestępstw wykazuje wyraźną korelację z bezrobociem, rozwojem lokalnych przedsiębiorstw i dochodami ludności. Podjęte inwestycje infrastrukturalne przewidziane do realizacji w wyniku Strategii, mają charakter trwały i służyć będą lokalnej społeczności jeszcze przez wiele lat, jednak w nowym okresie programowania Strategii, konieczne jest rozważenie, czy na szczeblu powiatowym, istnieją rozwiązania, które pozwolą podtrzymać dobrą koniunkturę gospodarczą zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19.



# Jakie projekty udało się zrealizować?

W perspektywie czasowej obowiązywania Strategii zrealizowano:

* 119 projektów inwestycyjnych;
* 17 projektów z zakresu scalenia gruntów;
* 11 projektów aktywizacji zawodowej (tylko w zakresie projektów współfinansowanych, bez uwzględniania zadań własnych Powiatowego Urzędu Pracy) oraz 3 projekty realizowane przez Zespoły Szkół
* 21 projektów edukacyjnych i społecznych;

Zrealizowane zadania przypisano do poszczególnych osiach priorytetowych Strategii:

* Oś priorytetowa 1 - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości,
* Oś priorytetowa 2 – Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa efektywności energetycznej
* Oś Priorytetowa 3 – Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego
* Oś Priorytetowa 4 – Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców

Strukturę wydatków w poszczególnych osiach prezentuje tabela oraz wykres.

Tabela 6 Struktura wydatków w osiach priorytetowych

|  |  |
| --- | --- |
| **Obszar priorytetowy** | **Kwota wydatków** |
| Oś priorytetowa 1 - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości, | 124 059 154,05 zł |
| Oś priorytetowa 2 - Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa efektywności energetycznej | 56 644 632,67 zł |
| Oś Priorytetowa 3 - Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego | 2 065 080,96 zł |
| Oś Priorytetowa 4 - Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców | 78 764 726,63 zł |
| **SUMA** | **261 533 594,31 zł** |

Rysunek 15 Struktura wydatków w zadaniach związanych ze Strategią w poszczególnych osiach priorytetowych

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wskazano w tabelach.

Tabela 7 Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2014-2020

| **L.p.** | **Zadanie** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Rok realizacji** | **Koszt** | **Wartość dofinansowania** | **Oś priorytetowa Strategii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont drogi powiatowej Nr P 1 604 R Żurawiczki - Zarzecze w km 0+900 - 1+700 oraz w km 2+960 - 4+560 | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2014 | 646 907,48 zł | 420 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 2 | Remont dróg Powiatowych Nr P 2406 R Kańczuga – Krzeczowice w km 0+300 – 0+970; 2+450 – 4+080 i P 1608 R Dojazd kolejowy do stacji PKP w Krzeczowicach w km 0+510 – 0+860 | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2014 | 475 499,62 zł | 475 499,62 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 3 | Remont drogi P1 580 R Gorliczyna – Wólka Pełkińska | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2014 | 1 097 971,10 zł |  | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 4 | Remont drogi P1 609 R Sietesz – Siedleczka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2014 | 103 091,65 zł | 100 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 5 | Remont drogi P1 420 R Jawornik Polski – Dylągówka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2014 | 120 251,00 zł | 57 720,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 6 | Remonty i budowa chodników | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2014 | 2 508 158,00 zł | 2 118 943,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim | Powiat Przeworski | 2014 | 1 573 137,54 zł | 1 073 345,74 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 8 | Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SP ZOZ  w Przeworsku | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Przeworsku | 2014 | 1 543 824,76 zł | 1 207 708,55 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 9 | Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SP ZOZ  w Przeworsku | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Przeworsku | 2014 | 9 606 855,38 zł | 4 939 263,12 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 10 | Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia | Powiat Przeworski | 2014-2015 | 1 373 755,33 zł | 1 236 379,79 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej Kańczuga - Jarosław | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 1 037 498,00 zł | 871 524,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej Białoboki - Ostrów - Mikulice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 876 596,70 zł | 866 596,70 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 13 | Remont drogi powiatowej Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 215 493,05 zł | 215 493,05 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 14 | Remont drogi powiatowej Manasterz – Czerwona Wola | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 310 534,53 zł | 310 534,53 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 15 | Remont drogi powiatowej Sietesz – Chodakówka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 158 999,23 zł | 158 999,23 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 16 | Remont dróg powiatowych wraz z chodnikami ulica Chruściela i ulica Pod Chałupkami w Przeworsku | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 1 196 173,81 zł | 1 196 173,81 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 17 | Remont drogi powiatowej ulica Dynowska w Przeworsku | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 344 400,00 zł | 344 400,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 18 | Remont chodnika - droga Sietesz – Siedleczka. Chodnik w m. Sietesz | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 76 649,42 zł | 76 649,42 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 19 | Remont chodnika - droga ul. Niepodległości | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 61 122,43 zł | 15 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 20 | Remont chodnika - Droga Adamówka - Cewków | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 13 209,20 zł | 7 150,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 21 | Remont chodnika - Droga Przeworsk - Zarzecze | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 53 120,50 zł | 40 222,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 22 | Remont chodnika - Droga Maćkówka - Żurawiczki | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 53 096,73 zł | 30 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 23 | Remont chodnika - Droga Gorliczyna - Wólka Pełkińska | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2015 | 74 778,24 zł | 52 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 24 | Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Przeworsku | 2015 | 3 904 313,83 zł | 3 617 821,75 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 25 | Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Przeworsku | 2015 | 121 069,85 zł | 72 641,90 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 26 | Przebudowa drogi powiatowej Gorliczyna – Wólka Pełkińska | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 1 529 791,21 zł | 1 345 497,27 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 27 | Przebudowa mostów na rzece Mleczka w m. Urzejowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 2 298 635,54 zł | 1 077 173,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 28 | i m. Żurawiczki w ciągu drogi powiatowej Urzejowice – Krzeczowice – Siennów | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku |  |
| 29 | Remont drogi powiatowej Pantalowice – Rączyna | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 226 663,60 zł | 220 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 30 | Remont drogi powiatowej Piskorowice – Pigany – Sieniawa | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 585 103,00 zł | 480 090,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 31 | Remont drogi powiatowej Urzejowice – Krzeczowice – Siennów | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 259 392,98 zł | 240 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 32 | Remont drogi powiatowej Pełnatycze – Rożniatów | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 157 824,92 zł | 147 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 33 | Remont drogi powiatowej Zagórze – Hucisko Jawornickie | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 304 016,95 zł | 250 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 34 | Przebudowa mostu przez rz. Łęg Jawornicki w m. Widaczów w ciągu drogi powiatowej Widaczów – Świebodna – Pruchnik | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 164038,13 | 100 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 35 | Remont drogi powiatowej Pantalowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 66 150,54 zł | 30 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 36 | Remont mostów w ciągu drogi powiatowej Siedleczka - Pantalowice w m. Siedleczka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 145 762,38 zł | 145 762,38 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 37 | przebudowa drogi powiatowej Przeworsk – Ujezna – Pełkinie  w rejonie nowego wiaduktu kolejowego | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 120 006,00 zł | 60 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 38 | Remont drogi powiatowej Majdan Sieniawski – Pawłowa | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 52 000,00 zł | 10 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 39 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II oraz Piskorowice – Pigany – Sieniawa  (I etap) | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 206 185,44 zł | 206 185,44 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 40 | Przebudowa przepustu oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Urzejowice – Krzeczowice – Siennów (I etap). | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 197 748,27 zł | 75 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 41 | Remont drogi powiatowej Urzejowice – Krzeczowice – Siennów w m. Bóbrka Kańczucka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 68 000,00 zł | 25 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 42 | Budowa chodnika w m. Sietesz i Siedleczka w ciągu drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 78 500,00 zł | 50 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 43 | Budowa chodników w Gminie Zarzecze | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 560 150,00 zł | 399 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 44 | Budowa chodników w Gminie Jawornik Polski | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 45 | Budowa chodników w Mieście Przeworsk | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2016 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 46 | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) | Powiat Przeworski | 2016 | 9 200 000,00 zł | 8 965 000,00 zł | Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości |
| 47 | Remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku stacji w Dynowie | Powiat Przeworski | 2016 | 90 000,00 zł | 45 000,00 zł | Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego |
| 48 | Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich  w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej | Muzeum w Przeworsku. Zespół pałacowo-parkowy | 2016 | 810 665,52 zł | 611 665,52 zł | Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego |
| 49 | Przebudowa drogi powiatowej Kolonia Polska (granica powiatu) - Adamówka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 554 116,41 zł | 326 563,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 50 | Przebudowa drogi powiatowej Majdan Sieniawski - Szegdy - granica powiatu | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 683 947,82 zł | 101 094,82 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 51 | Remont drogi powiatowej Majdan Sieniawski – Nowiny | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 399 777,06 zł | 398 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 52 | Remont drogi powiatowej Sieniawa – Czerce | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 440 825,00 zł | 159 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 53 | Remont drogi powiatowej Kańczuga – Jarosław | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 767 903,76 zł | 609 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 54 | Remont drogi powiatowej Sietesz – Siedleczka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 398 488,54 zł | 398 488,54 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 55 | Budowa chodnika wraz  z wykonaniem krytego rowu przy drodze Rozbórz–Mirocin–Ożańsk  w m. Mirocin | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 132 000,00 zł | 50 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 56 | Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu przy drodze Grzęska – Świętoniowa  w m. Grzęska | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 108 400,00 zł | 42 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 57 | Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu przy drodze Nowosielce p/wieś  w m. Nowosielce | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 100 527,00 zł | 40 027,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 58 | Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu przy drodze Hadle Szklarskie – Tarnawka w m. Hadle Szklarskie | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 98 423,25 zł | 55 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 59 | Budowa chodnika przy drodze Kańczuga – Jarosław w m. Rożniatów | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 77 116,33 zł | 56 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 60 | Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu oraz wykonaniem ogrodzenia przy drodze Zarzecze – Żurawiczki w m. Zarzecze | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 25 907,75 zł | 20 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 61 | Krzeczowice – Siennów i Rożniatów – Siennów w m. Siennów | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 73 453,42 zł | 56 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 62 | Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu przy drodze Przeworsk – Zarzecze w m. Zalesie | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 54 423,92 zł | 30 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 63 | Budowa chodnika przy drodze Siedleczka – Pantalowice  w m. Pantalowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2017 | 20 016,81 zł | 10 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 64 | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim | Powiat Przeworski | 2017 | 1 996 743,61 zł | 1 485 992,50 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 65 | Remont dachu na budynku stacji kolei przewozowej Przeworsk - Dynów w miejscowości Jawornik Polski - Przedmieście | Powiat Przeworski | 2017 | 52 000,00 zł | 52 000,00 zł | Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego |
| 66 | Remont drogi powiatowej  Nr P1 574 R Sieniawa – Gorzyce | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 269 090,95 zł | 242 181,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 67 | Remont drogi powiatowej  Nr P1 555 R Dobra – Cewków | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 284 550,60 zł | 242 275,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 68 | Remont drogi powiatowej  Nr P1 581 R Nowosielce p./ wieś | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 242 789,70 zł | 171 394,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 69 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1 623 R Siedleczka – Pantalowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 237 892,68 zł | 170 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 70 | Remont drogi powiatowej  Nr P 1 616 R ul. Kolejowa w Kańczudze | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 91 250,63 zł | 51 250,63 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 71 | Gmina Jawornik Polski Remont drogi Nr P1 420 R Jawornik Polski – Dylągówka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 248 139,73 zł | 125 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 72 | Remont drogi Nr P1 627 R Jawornik Polski – Jawornik Przedmieście | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 77 122,85 zł | 20 975,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 73 | Gmina Tryńcza: Remont drogi  Nr P1 574 R Sieniawa - Gorzyce | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 435 976,27 zł | 203 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 74 | Miasto Przeworsk Remont drogi  Nr P1 592 R ul. Misiągiewicza  w Przeworsku | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 397 528,66 zł | 178 344,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 75 | Miasto i Gmina Sieniawa Remont drogi Nr P1 579 R Manasterz – Czerwona Wola | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 484 006,43 zł | 250 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 76 | Gmina Adamówka Remont drogi  Nr P1 552 R Majdan - Nowiny | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 112 727,54 zł | 56 363,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 77 | Gmina Zarzecze Budowa chodnika przy drodze Rożniatów – Siennów | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 67 315,69 zł | 32 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 78 | Budowa chodnika przy drodze Maćkówka – Żurawiczki | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 258 650,52 zł | 160 914,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 79 | Budowa chodnika przy drodze Kisielów – Cieszacin Mały | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 155 151,34 zł | 66 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 80 | Gmina Gać Budowa chodnika przy drodze Białoboki - Ostrów – Mikulice w m. Ostrów | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 526 176,25 zł | 263 090,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 81 | Gmina Przeworsk Budowa chodnika przy drodze Nr P1 605 R Urzejowice – Krzeczowice – Siennów  w m. Urzejowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 135 323,41 zł | 67 662,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 82 | Budowa chodnika przy drodze Nowosielce p/ wieś w m. Nowosielce | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 344 462,90 zł | 152 930,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 83 | Miasto i Gmina Kańczuga Budowa chodnika przy drodze Nr P1 632 R Pantalowice - Rączyna w m. Rączyna | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 263 509,96 zł | 125 450,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 84 | Budowa chodnika przy drodze Nr P1 622 R Siedleczka - Pantalowice  w m. Pantalowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2018 | 162 226,55 zł | 87 676,55 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 85 | Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ  w Przeworsku | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku | 2018 | 7 858 798,34 zł | 6 654 691,06 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 86 | Termomodernizacja Pałacu Lubomirskich w Przeworsku  w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków | Muzeum w Przeworsku. Zespół pałacowo-parkowy | 2018 | 779 547,23 zł | 480 141,87 zł | Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego |
| 87 | Izolacja fundamentów przy budynku Oficyny i remont dachu w Zespole Pałacowo-Parkowym | Muzeum w Przeworsku. Zespół pałacowo-parkowy | 2018 | 40 000,00 zł | 20 000,00 zł | Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego |
| 88 | Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku | 2018 | 7 858 798,34 zł | 6 654 691,06 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 89 | Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w powiecie przeworskim | Powiat Przeworski | 2019 | 234 318,00 zł | - zł | Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego |
| 90 | Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego tj. remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich etap II | Muzeum w Przeworsku. Zespół pałacowo-parkowy | 2019 | 58 550,21 zł | - zł | Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego |
| 91 | Przebudowa dróg nr P 1 578 R Jagiełła przez wieś i nr P 1 580 R Gorliczyna – Wólka Pełkińska | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 1 364 751,52 zł | 1 180 470,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 92 | Przebudowa dróg powiatowych  nr P 1 603 R Maćkówka –Żurawiczki, nr P 1 604 R Żurawiczki – Zarzecze | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 4 600 241,75 zł | 4 018 799,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 93 | Gmina Przeworsk: Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej w m. Mirocin, Rozbórz, Grzęska, Nowosielce | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 613 248,11 zł | 306 624,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 94 | Gmina Jawornik Polski: Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr P 1 627 R Jawornik Polski - Jawornik Przedmieście | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 112 274,44 zł | 106 657,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 95 | Miasto i Gmina Kańczuga: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1609R Sietesz - Siedleczka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 164 152,09 zł | 75 683,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 96 | Miasto i Gmina Kańczuga: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 2406R Kańczuga -Żuklin - Krzeczowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 92 763,89 zł | 36 677,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 97 | Miasto i Gmina Sieniawa: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1568R ul. Kościelna | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 247 409,79 zł | 123 705,30 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 98 | Miasto i Gmina Sieniawa: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1574R ul. Kościuszki  w Sieniawie | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 281 634,72 zł | 119 781,78 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 99 | Gmina Zarzecze: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych  m. Kisielów, Maćkówka, Siennów, Zalesie, Zarzecze | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 323 704,94 zł | 161 852,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 100 | Miasto i Gmina Sieniawa: Przebudowa drogi powiatowej  Nr P1555 R Cewków – Dobra | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 453 632,93 zł | 350 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 101 | Miasto i Gmina Sieniawa: Remont drogi powiatowej Nr P 1 573 R Droga przez wieś Leżachów | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 75 729,39 zł | 33 931,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 102 | Miasto Przeworsk: Przebudowa drogi powiatowej Gorliczyna – Przeworsk | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 44 815,54 zł | 29 481,03 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 103 | Gmina Tryńcza: Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2019 | 1 302 166,63 zł | 651 082,63 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 104 | Muzeum w Przeworsku - III etap prac konserwatorskich przy elewacji Pałacu | Muzeum w Przeworsku. Zespół pałacowo-parkowy | 2020 | 160 000,00 zł | 60 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 105 | Przebudowa drogi powiatowej Nr  P 1592R Przeworsk – Ujezna – Pełkinie Nr P 1593R Rozbórz-Mirocin-Ożańsk | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 6 998 422,00 zł | 5 011 497,90 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 106 | Przebudowa drogi powiatowej Nr  P 1607R Białoboki – Ostrów – Mikulice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 5 036 340,65 zł | 3 921 177,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 107 | Remont drogi powiatowej Nr P 1630 Zagórze - Hucisko Jawornickie | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 294 600,50 zł | 58 920,50 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 108 | Remont drogi powiatowej Nr P 1546 R Hadle Szklarskie – Tarnawka | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 172 305,14 zł | 34 461,14 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 109 | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1624R Dojazd kol. Stacja PKP Manasterz | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 403 000,00 zł | 392 501,48 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 110 | Miasto i Gmina Sieniawa: Przebudowa drogi powiatowej  Nr P1555 R Cewków – Dobra | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 379 543,51 zł | 280 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 111 | Miasto i Gmina Sieniawa: Budowa chodnika w ciągu drogi nr P 1558R Sieniawa – Czerce | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 268 420,15 zł | 125 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 112 | Gmina Adamówka: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowe | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 108 240,00 zł | 54 120,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 113 | Gmina Adamówka: Przebudowa drogi powiatowej nr P 1251R granica powiatu – Szegdy – Majdan Sieniawski | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 199 944,01 zł | 100 000,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 114 | Gmina Przeworsk: Budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Grzęska, Świętoniowa, Nowosielce | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 320 000,00 zł | 100 041,22 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 115 | Gmina Jawornik Polski: Budowa chodnika w ciągu drogi nr P 1627R Jawornik Polski - Jawornik Przedmieście | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 116 399,57 zł | 58 200,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 116 | Miasto i Gmina Kańczuga: Remont drogi powiatowej Nr P1629R Widaczów - Świebodna | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 181 399,66 zł | 90 700,66 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 117 | Miasto Przeworsk: Przebudowa ul. Niepodległości w Przeworsku | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 139 244,13 zł | 69 622,00 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 118 | Gmina Zarzecze: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Zarzecze | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 390 202,35 zł | 217 806,73 zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| 119 | Miasto i Gmina Kańczuga: Poszerzenie jezdni w ciągu drogi nr  P 2406R Kańczuga -Żuklin - Krzeczowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | 2020 | 49 844,64 zł | - zł | Rozwój infrastruktury technicznej  i poprawa efektywności energetycznej |
| **SUMA** | | | | **97 259 549,37 zł** | **72 185 427,22 zł** |  |

Tabela 8 Zadania związane ze scaleniami gruntów zrealizowane w latach 2014-2020


| **L.p.** | **Zadanie** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres realizacji** | **Koszt** | | **Oś priorytetowa Strategii** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scalenie gruntów wsi Rożniatów gm. Zarzecze na obszarze 510,08 ha | Powiat Przeworski | 2014 | 3 559 893,00 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 2 | Scalenie gruntów wsi Pantalowice gm. Kańczuga na obszarze 1142,85 ha | Powiat Przeworski | 2014 | 7 976 039,60 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 3 | Scalenie gruntów wsi Żuklin gm. Kańczuga  na obszarze 454,22 ha | Powiat Przeworski | 2014 | 3 170 041,63 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 4 | Scalenie gruntów wsi Bóbrka Kańczucka gm. Kańczuga na obszarze 263,16 ha | Powiat Przeworski | 2016-2019 | 2 695 884,64 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 5 | Scalenie gruntów wsi Kisielów gm. Kańczuga na obszarze 304,83 ha | Powiat Przeworski | 2019-2019 | 3 122 763,83 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 6 | Scalenie gruntów wsi Rączyna gm. Kańczuga na obszarze 1002,19 ha | Powiat Przeworski | 2016-2020 | 10 266 715,25 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 7 | Scalenie gruntów wsi Siedleczka gm. Kańczuga na obszarze 738,89 ha | Powiat Przeworski | 2016-2020 | 7 569 395,70 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 8 | Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha | Powiat Przeworski | 2017-2020 | 10 483 893,30 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 9 | Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna Szewnia gm. Przeworsk na obszarze 145,08 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 1 486 240,10 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 10 | Scalenie gruntów wsi Żurawiczki gm. Zarzecze na obszarze 756,00 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 9 109 645,00 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 11 | Scalenie gruntów wsi Maćkówka gm. Zarzecze na obszarze 443,00 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 5 338 060,00 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 12 | Scalenie gruntów wsi Łapajówka gm. Zarzecze na obszarze 242,00 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 2 916 049,00 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 13 | Scalenie gruntów wsi Siennów gm. Zarzecze na obszarze  897,00 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 10 808 666,00 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 14 | Scalenie gruntów wsi Mikulice – Wolica gm, Gać na obszarze 598,00 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 7 205 780,00 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 15 | Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski na obszarze 460,00 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 5 542 908,00 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| 16 | Scalenie gruntów wsi Łopuszka Wielka gm. Kańczuga na obszarze 1 229 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 14 597 909,00 zł | | Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości | |
| 17 | Scalenie gruntów wsi Zagórze i część wsi Manasterz gm. Jawornik Polski na obszarze 748 ha | Powiat Przeworski | 2019-2020 | 9 009 270,00 zł | | Rozwój gospodarki  i przedsiębiorczości | |
| **SUMA** | | | | | **114 859 154,05 zł** | |  | |

Tabela 9 Projekty aktywizacyjne zrealizowane ze środków zewnętrznych w latach 2014-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadanie** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres realizacji** | **Koszt** | | **Otrzymane dofinansowanie** | **Oś priorytetowa Strategii** |
| 1 | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (I) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2015 | 3 836 400,00 zł | | 3 836 400,00 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 2 | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (II) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2016-2017 | 4 976 333,00 zł | | 4 976 333,00 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 3 | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (III) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2017-2019 | 9 174 651,29 zł | | 9 174 651,29 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 4 | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2019-2020 | 8 390 584,00 zł | | 8 390 584,00 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 5 | Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (I) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2015-2016 | 1 787 900,00 zł | | 1 787 900,00 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 6 | Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (II) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2016 | 752 255,00 zł | | 752 255,00 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 7 | Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (III) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2017 | 1 514 708,00 zł | | 1 514 708,00 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 8 | Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2018 | 1 577 216,00 zł | | 1 577 216,00 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 9 | Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2019 | 1 504 245,00 zł | | 1 504 245,00 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 10 | Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI) | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2020 | 5 831 812,44 zł | | 5 831 812,44 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 11 | Zatrudnienie 30+ | Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku | 2018-2020 | 1 248 302,16 zł | | 1 148 402,16 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 12 | Stawiamy na fachowców | Zespół Szkół Zawodowych  w Przeworsku | 2018-2019 | 1 836 497,10 zł | | 1 652 847,39 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 13 | Podkarpacie stawia na zawodowców | Zespół Szkół Rolniczych  w Zarzeczu | 2014 | 759 145,35 zł | | 683 230,80 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| 14 | Dobry zawód inwestycją na przyszłość | Zespół Szkół  w Kańczudze | 2018 | 715 105,38 zł | | 607 839,57 zł | Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców |
| **SUMA** | | | | | **43 905 154,72 zł** | **43 438 424,65 zł** |  |

Tabela 10 Projekty edukacyjne i społeczne zrealizowane w latach 2014-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadanie** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres realizacji** | **Koszt** | | **Otrzymane dofinansowanie** | | | **Oś priorytetowa Strategii** | |
| 1 | Projekt „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół  w Kańczudze | 2017-2019 | 847 134,38 zł | | 762 420,94 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 2 | Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół  w Kańczudze | 2012-2015 | 518 883,48 zł | | 466 995,13 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 3 | Program Erasmus+ „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość”: Mobilność Edukacyjna | Zespół Szkół  w Kańczudze | 2018-2019 | 241 119,15 zł | | 241 119,15 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 4 | Program Erasmus+ „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość”: Mobilność Edukacyjna | Zespół Szkół  w Kańczudze | 2019-2020 | 172 567,00 zł | | 172 567,00 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 5 | Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku – projekt „Skarby kultury odkrywane na nowo” w ramach ogólnopolskiego programu Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce | Zespół Szkół  w Kańczudze | 2017 | 5 000,00 zł | | 4 500,00 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 6 | Projekt edukacyjny „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” realizowany przy współpracy z Polską Akcją Humanitarną pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej | Zespół Szkół  w Kańczudze | 2013-2014 | - | | - | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 7 | Euroweek - Szkoła Liderów | Zespół Szkół  w Sieniawie | 2017-2018 | - | | - | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 8 | Euroweek - School Visit | Zespół Szkół  w Sieniawie | 2018 | - | | - | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 9 | Projekt „Nowe umiejętności – Nowe możliwości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | Zespół Szkół w Zarzeczu | 2016-2019 | 759 145,35 zł | | 683 230,80 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 10 | Projekt „Staże zagraniczne – podróż po wiedzę i doświadczenie, zwanego dalej projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | Zespół Szkół w Zarzeczu | 2018-2019 | 413 783,34 zł | | 413 783,34 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 11 | Projekt „ Podkarpacie stawia na zawodowców „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | Zespół Szkół w Zarzeczu | 2012-2014 | - | | - | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 12 | Projekt „Praktyki zawodowe szansą na rozwój polskiego rynku pracy” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów  i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój | Zespół Szkół w Zarzeczu | - | - | | - | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 13 | Projekt „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy” | Zespół Szkół Zawodowych  w Przeworsku | 2017-2018 | 332 562,37 zł | | 332562,37 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 14 | Projekt „Stawiamy na fachowców” | Zespół Szkół Zawodowych  w Przeworsku | 2018-2019 | 1 652 847,39 zł | | 183 649,71 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 15 | Projekt „Czas na technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie. Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku w latach 2014 – 2020 | 2017-2018 | 125 598,19 zł | | 100 114,78 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 16 | Projekt „How sustainable is my school?” w ramach programu Erasmus+: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku w latach 2014 – 2020 | 2017-2020 | 85 520,71 zł | | 85 520,71 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 17 | Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 | Powiat Przeworski | 2016-2017 | 52 798,77 zł | | 27 300,00 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 18 | Śladami dawnych smaków powiatu przeworskiego – tradycja kulinarna w zgodzie z darami ziemi - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 | Powiat Przeworski | 2016-2017 | 29 537,34 zł | | 18 690,00 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 19 | Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 | Powiat Przeworski | 2016-2017 | 42 343,79 zł | | 21 000,00 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 20 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin p.n. „Za życiem” - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu (priorytet II programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny) | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku | 2017-2021 | 187 160,00 zł | | 187 160,00 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| 21 | Program „Szkoły Inspiracji” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku | 2017-2018 | 43 734,91 zł | | 43 734,91 zł | | | Rozwój kapitału ludzkiego  i poprawa warunków życia mieszkańców | |
| **SUMA** | | | | | **5 509 736,17 zł** | | **3 744 348,84 zł** |  | |

****

****

# Jakie wnioski i rekomendacje wynikają z ewaluacji?

Cele dotychczas obowiązującej, Strategii Rozwoju Powiatu odpowiadały zidentyfikowanym potrzebom lokalnym a zarazem wpisały się w priorytety określone przez Unię Europejską co umożliwiło pozyskanie znaczącego wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych.

1. Określona w dokumencie wizja i cele strategiczne pozostają dalej aktualne. Dobrobyt, wysoka jakość żucia, rozwój gospodarczy, to pojęcia, które ze swojej definicji mają charakter nieuchwytnego celu (ciężko sobie wyobrazić, np. na szczeblu światowym, że którykolwiek z krajów osiągnął pełnię dobrobytu, albo jakość życia, której nie można już poprawić), do którego dążenie ma charakter ustawiczny. Ponieważ cele te zgodne są w dalszym ciągu z lokalnymi oczekiwaniami powinny zostać przeniesione na nową perspektywę programowania Strategii, jednak warto uzupełnić je o zagadnienia nowe, bardzo intensywnie podkreślane w ostatnim czasie, którymi są jakość powietrza, neutralność klimatyczna – w szczególności ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i dostępność cyfrowa, która przy w ciągle trwającej (w czasie opracowania tej ewaluacji) pandemii, jest dla osób uczących się bądź pracujących zdalnie równie ważna, jak projekty z zakresu komunikacji drogowej, usprawniającej możliwość dojazdu do pracy. Tak jak jeszcze kilka lat temu istotne z perspektywy osadniczej był czas dojazdu do miejsca pracy lub edukacji, tak dziś staje się nim dostępna przepustowość łącza internetowego, czy możliwość przyłączenia światłowodowego.
2. Zdecydowana większość projektów wpisanych do obowiązującej Strategii została zrealizowana lub też rozpoczęto ich realizacje, co oznacza, że w nowym dokumencie Strategicznym zachodzi konieczność wyznaczenia całkowicie nowych zadań, zgodnych z zaaktualizowanymi celami strategicznymi.
3. Strategia w nowym okresie programowania powinna przynajmniej w sposób ramowy zostać uzupełniona o wytyczne w zakresie monitoringu i zarządzania dokumentem, które powinny zostać powiązane z bardziej rozbudowaną częścią diagnostyczną dokumentu.

# SPIS RYSUNKÓW

[Rysunek 1 Liczba mieszkańców w powiecie przeworskim wg płci w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 9](#_Toc69879199)

[Rysunek 2 Przyrost naturalny odnotowany w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 10](#_Toc69879200)

[Rysunek 3 Bilans migracji międzypowiatowych w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 11](#_Toc69879201)

[Rysunek 4 Struktura ekonomicznych grup wieku w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 [%] (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 12](#_Toc69879202)

[Rysunek 5 Osoby bezrobotne w powiecie przeworskim wg płci w latach 2014-2020 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 13](#_Toc69879203)

[Rysunek 6 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu przeworskiego w latach 2014-2020 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 14](#_Toc69879204)

[Rysunek 7 Charakterystyka sieci wodociągowej w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 15](#_Toc69879205)

[Rysunek 8 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 15](#_Toc69879206)

[Rysunek 9 Charakterystyka sieci gazowej w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 16](#_Toc69879207)

[Rysunek 11 Liczba uczniów i absolwentów w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu przeworskiego w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 17](#_Toc69879208)

[Rysunek 12 Liczba uczniów i absolwentów w szkołach ogólnokształcących powiatu przeworskiego w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 17](#_Toc69879209)

[Rysunek 13 Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 18](#_Toc69879210)

[Rysunek 14 Korzystający ze świadczeń rodzinnych w powiecie przeworskim w latach 2014-2019 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 19](#_Toc69879211)

[Rysunek 15 Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach 2014-2019 w powiecie przeworskim (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 20](#_Toc69879212)

[Rysunek 16 Struktura wydatków w zadaniach związanych ze Strategią w poszczególnych osiach priorytetowych 38](#_Toc69879213)

# SPIS TABEL

[Tabela 1 Porównanie wskaźników gospodarczych powiatu przeworskiego na tle województwa i kraju w 2019 roku\* (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2021 r.) 14](#_Toc73510487)

[Tabela 2 Ewaluacja analizy SWOT - obszar gospodarczy 22](#_Toc73510488)

[Tabela 3 Ewaluacja analizy SWOT - obszar infrastruktury technicznej 25](#_Toc73510489)

[Tabela 4 Ewaluacja analizy SWOT – obszar turystyki 26](#_Toc73510490)

[Tabela 5 Ewaluacja analizy SWOT - obszar kapitału ludzkiego 29](#_Toc73510491)

[Tabela 6 Struktura wydatków w osiach priorytetowych 37](#_Toc73510492)

[Tabela 7 Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2014-2020 38](#_Toc73510493)

[Tabela 8 Zadania związane ze scaleniami gruntów zrealizowane w latach 2014-2020 50](#_Toc73510494)

[Tabela 9 Projektu aktywizacyjne zrealizowane ze środków zewnętrznych w latach 2014-2020 51](#_Toc73510495)

[Tabela 10 Projekty edukacyjne i społeczne zrealizowane w latach 2014-2020 52](#_Toc73510496)